|  |
| --- |
| Sitio Web de avisos para la comunidad de CoatepecEQUIPO DUD:**Daniel Landeros Valenzuela** **Uzai Baltazar Sánchez** **Deniz Aniceto Marin**TÍTULO DEL CURSO **Proyecto II** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCTO BACKLOG** | | | | | | | | |
| **Identificador (ID) de la Historia** | **Enunciado de la Historia** | **Alias** | **Estado** | **Dimensión/ Esfuerzo** | **Interacción (Sprint)** | **Prioridad** | **Comentarios** |
| AWC\_H01 | Como autoridad de la comunidad quiero comunicar avisos claros y certeros en cualquier momento a la población de Santa Ana para evitar desinformación y confusión. | Admin\_Avisos | Terminado | Esfuerzo máximo | Sprint1 | ALTA | Es aquí donde se hace la publicación de urgencias, prevenciones, peligros, información, invitaciones, entre otros.  Se refiere al usuario administrador. |
| AWC\_H02 | Como habitante de Coatepec quiero mantenerme informado, a través del sitio web, sobre mensajes urgentes, actualización de información, programación de juntas, etc. Para no ser multado o penalizado en los diferentes comités de la comunidad. | User\_Avisos | Terminado | Esfuerzo máximo | Sprint2 | ALTA | Se sugieren 3 secciones: mensajes urgentes, próximas juntas y notificaciones.  Se refiere al usuario visitante del sitio. |
| AWC\_H03 | Como usuario administrador quiero tener el control para enviar notificaciones personalizadas en caso de ser necesario. | Admin\_NotificacionesPersonalizadas | Terminado | Esfuerzo moderado | Sprint3 | MEDIA | Los administradores pueden enviar avisos de manera discreta y privada a través del correo o teléfono celular. |
| AWC\_H04 | Como usuario visitante quiero tener acceso a la información general como contactos de números de emergencia, de los distintos comités comunitarios, autoridades locales y municipales, así como de servicios públicos; para tenerlos a la mano en cualquier emergencia. | User\_VerContactos | Terminado | Esfuerzo mínimo | Sprint4 | MEDIA | Se trata de una página con estructura estática, ya que tiene el objetivo de compartir información. |
| AWC\_H05 | Como usuario me gustaría dar mi opinión o sugerencia a través de un comentario o mensaje para mejorar ciertos elementos o procesos en la aplicación web. | User\_Sugerencia | Terminado | Esfuerzo mínimo | Sprint4 | MEDIA | Diseñar un formulario simple y fácil de usar para el envío de comentarios al correo principal de la presidencia auxiliar. |
| AWC\_H06 | Como usuario quisiera tener a la mano una sección de preguntas y respuestas para poder mitigar dudas y dificultades de uso en el sitio web. | User\_FAQ | Terminado | Esfuerzo moderado | Sprint5 | MEDIA | Se pueden agregar video tutoriales en la página de ayuda en formato .GIFT sobre el funcionamiento del sitio web. |
| AWC\_H07 | Como usuario visitante me gustaría tener acceso a algo parecido como atención al cliente en caso de que tenga alguna duda o pregunta en particular. | User\_ServicioAlUsuario | En proceso | Esfuerzo moderado | Sprint6 | BAJA | Con ayuda de formularios se pueden realizar los envíos de dudas. También está la opción en forma de blog. O en todo caso una ventana emergente. |
| AWC\_H08 | Como habitante de la comunidad de Coatepec quiero recibir información en una página web por parte de las autoridades (Admin) en todo momento, para así evitar malentendidos y desinformación. | User\_Conexion | En proceso | Esfuerzo máximo | Sprint6 | BAJA | Esta historia corresponde a la relación y comunicación de las páginas Admin\_Avisos y User\_Avisos. Así como la validación del inicio de sesión Admin. |
| AWC\_H09 | Como autoridad de la comunidad de Coatepec quiero tener acceso restringido a la publicación, edición o eliminación de avisos e información del sitio web para comunicar avisos claros y certeros en cualquier momento a la población de Santa Ana. | Admin\_Funciones | No iniciado | Esfuerzo máximo | Sprint7 | BAJA | Se trata de la construcción de funcionalidades de los botones de Publicar, Editar, Eliminar o Enviar en los distintos formularios del sitio web por parte del administrador. |
| AWC\_H10 | Como usuario visitante de edad avanzada me gustaría que diseñaran el sitio con letra grande y con colores que no lastimen mi vista para una mejor experiencia con el sitio web. | User\_Accesiblidad | No iniciado | Esfuerzo moderado | Sprint7 | BAJA | Agregar los dos funcionamientos mencionados en el botón de accesibilidad. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMATO SPRINT** | | | | | | | | | | | |
| **Elemento de trabajo pendiente** | **Puntos de historia** | **Responsable** | **Estado** | **Estimado original** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** | **Revisión del Sprint** |
| **AWC\_H01** | **30** |  |  | **22 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 1** |
| Realizar mockup de páginas de **Aviso** del lado de *administrador*. Revisar: Admin\_IniciarSesión y Admin\_Avisos. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | Terminado | 2 hrs. | 1hr. | 1hr. |  |  |  | Se realizo el ajuste del mockup de Admin\_Avisos, agregando los botones de Editar y Eliminar avisos. |
| Hacer el diseño de la zona de interfaz de la página principal.  Posteriormente incluir en la barra de menú los enlaces de las páginas del lado de usuario visitante y administrador según corresponda. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | Terminado | 4 hrs. | 1hr. | 1hr. | 1hr. | 1hr. |  | Se tomaron en cuenta conceptos de UI / UX según lo establecido con el Product Owner. |
| Desarrollar maquetación de la página principal en React. | 5 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 5 hrs. | 1hr. | 1hr. | 1hr. | 1hr. | 1hr. | Se analizo la ruta del sitio web, y la dirección por default de GitHub es <https://denizam.github.io/app-coatepec/> , sin embargo, para entrar a la página principal es <https://denizam.github.io>. Aunado a ello en el código está indicado que la página de carrusel actúe como principal o default. |
| Realizar maquetación del diseño de las zonas de interfaz páginas en React: Admin\_IniciarSesión y Admin\_Avisos. | 5 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 3 hrs. |  | 1hr. | 1hr. | 1hr. |  | Se reedito la maquetación de la página Admin\_Avisos, además de la construcción de las zonas de interfaz de la misma. |
| Implementar formulario para iniciar sesión. | 8 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 3 hrs. |  | 1hr. | 1hr. | 1hr. |  | Se agrego el contorno del contenedor en el formulario de Admin\_IniciarSesión. |
| Crear y aplicar plantilla css para página principal y páginas Admin, con base a los colores seleccionados y la personalización de las autoridades. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | Terminado | 3 hrs. |  |  | 1hr. | 1hr. | 1hr. | Product Owner pidió que los colores fueran relacionados con el logo de la presidencia auxiliar, así que se utilizaron: #e9e8e4, #bfc6d0, #E7EAEF, #e7e8ea |
| Insertar iconos e imágenes proporcionadas por las autoridades, así como la información de texto a mostrar en: Página principal, Admin\_IniciarSesión y Admin\_Avisos. | 3 | Desarrollador FrontEnd | Terminado | 2 hr. |  |  |  | 1hr. | 1hr. | Se cambio el logotipo en la pestaña del sitio web con base a la imagen proporcionada por la junta auxiliar. |
| **AWC\_H02** | **20** |  |  | **18 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 2** |
| Realizar mockup de página de **Avisos** del lado de *usuario visitante*. Revisar User\_Avisos. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | Terminado | 2 hrs. | 1hr. | 1hr. |  |  |  | Se tomaron en cuenta conceptos de UI / UX según lo establecido con el Product Owner. |
| Realizar la maquetación de la zona interfaz de User\_Avisos en React. | 8 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 8 hrs. | 1hr. | 1hr. | 1hr. | 2 hrs. | 3 hrs. | Se concluyo la implementación de la maquetación de acuerdo con el prediseño en el mockup correspondiente. |
| Agregar hipervínculo en la barra de menú de la página principal en su correspondiente sección. | 3 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 3 hrs. | 1hr. | 1hr. | 1hr. |  |  | Se logro asignar el vínculo en la barra de menú. |
| Aplicar plantilla CSS para User\_Avisos. | 3 | Desarrollador FrontEnd | Terminado | 3 hrs. |  | 1hr. | 1hr. | 1hr. |  | Product Owner pidió que los colores fueran relacionados con el logo de la presidencia auxiliar, así que se utilizaron: #e9e8e4, #bfc6d0, #E7EAEF, #e7e8ea |
| Insertar iconos e imágenes proporcionadas por las autoridades, así como la información de texto a mostrar en User\_Avisos. | 3 | Desarrollador FrontEnd | Terminado | 2 hrs. |  |  | 1hr. | 1hr. |  | Se insertaron los gráficos correspondientes en la página de avisos de usuario. |
| **AWC\_H03** | **23** |  |  | **21 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 3** |
| Realizar mockup de página de **Notificaciones Personalizadas** del lado del *administrador*. Revisar Admin\_NotificacionesPersonalizadas. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | Terminado | 2 hrs. | 1hr. | 1hr. |  |  |  | Se tomaron en cuenta conceptos de UI / UX según lo establecido con el Product Owner. |
| Desarrollar codificación del diseño de la de zona de interfaz de acuerdo con la maquetación de la página Admin\_NotificacionesPersonalizadas. | 8 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 10 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. | Se concluyo la implementación de la maquetación de acuerdo con el prediseño en el mockup correspondiente. |
| Aplicar plantilla CSS para Admin\_NotificacionesPersonalizadas. | 3 | Desarrollador FrontEnd | Terminado | 2 hrs. |  |  | 1hr. | 1hr. |  | Además de la paleta de colores indicada por Product Owner, se agregó un css responsive del texto y las imágenes que componen las páginas web. |
| Insertar iconos e imágenes proporcionadas por las autoridades, así como la información de texto a mostrar en Admin\_NotificacionesPersonalizadas. | 3 | Desarrollador FrontEnd | Terminado | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | Se insertaron los gráficos correspondientes en la página de Notificaciones personalizadas de Admin. |
| Construcción de una página menú especialmente para el administrador, donde solo se muestren las opciones Avisos y Mensajes personalizados. | 3 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 5 hrs. | 1hr. | 1hr. | 1hr. | 1hr. | 1hr. | Debido a que no se tomó en cuenta un menú para Admin, se construyó uno, el cual cuenta con dos div que funcionan como botones. |
| Agregar enlace en la página de menú para el administrador, donde se insertará el link de Admin\_NotificacionesPersonalizadas. | 3 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 2 hrs. | 1hr. | 1hr. |  |  |  | Se agregó exitosamente el enlace de la página Admin\_NotificacionesPersonalizadas, en el botón correspondiente. |
| **AWC\_H04** | **25** |  |  | **10 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 4** |
| Hacer mockup de la página de **Ver Contactos** del lado de *usuario visitante*. Revisar User\_VerContactos. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | Terminado | 1hr. | 1hr. |  |  |  |  | Se tomaron en cuenta conceptos de UI / UX según lo establecido con el Product Owner. |
| Implementación en React de la maquetación de la zona de interfaz de la página User\_VerContactos. | 5 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 3 hrs. | 1hr. | 1hr. | 1hr. |  |  | Se concluyo la implementación de la maquetación de acuerdo con el prediseño en el mockup correspondiente. |
| Insertar tabla con las columnas: Foto, Nombre completo, correo, número de teléfono y comité al que pertenece. | 8 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 3 hrs. |  |  | 1hr. | 1hr. | 1hr. | Se inserto la tabla con los datos indicados por el Product Owner. |
| Agregar hipervínculo en la barra de menú de la página principal, en su correspondiente sección. | 3 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 1hr. |  | 1hr. |  |  |  | Se logro asignar el vínculo en la barra de menú. |
| Aplicar plantilla CSS para User\_VerContactos. | 3 | Desarrollador FrontEnd | Terminado | 1hr. |  |  |  | 1hr. |  | Además de la paleta de colores indicada por Product Owner, se agregó un css responsive del texto y las imágenes que componen la página web. |
| Insertar iconos e imágenes proporcionadas por las autoridades, así como la información de texto a mostrar en User\_VerContactos | 3 | Desarrollador FrontEnd | Terminado | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | Se insertaron los gráficos correspondientes en la página de Ver Contactos para usuarios. |
| **AWC\_H05** | **28** |  |  | **12 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 4** |
| Realizar mockup de página de **Sugerencias** del lado del *usuario visitante*. Revisar User\_Sugerencia. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | Terminado | 1hr. | 1hr. |  |  |  |  | Se tomaron en cuenta conceptos de UI / UX según lo establecido con el Product Owner. |
| Desarrollar codificación de acuerdo con la maquetación de la zona de interfaz de la página User\_Sugerencia. | 8 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 4 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. |  |  |  | Se concluyo la implementación de la maquetación de acuerdo con el prediseño en el mockup correspondiente. |
| Insertar formulario donde haya una caja de texto y un botón de enviar.  Agregando una leyenda de que todo lo que se envíe será anónimo. | 8 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 4 hrs. |  | 2 hrs. | 2 hrs. |  |  | Se agrego el formulario necesario para la página de Sugerencias, el cual lo compone un área de texto y un botón para enviar al correo de la junta auxiliar. |
| Agregar enlace en la barra de menú de la página principal. | 3 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 1hr. |  |  | 1hr. |  |  | Se logro asignar el vínculo en la barra de menú. |
| Aplicar plantilla CSS para User\_Sugerencia. | 3 | Desarrollador FrontEnd | Terminado | 1hr. |  |  |  | 1hr. |  | Además de la paleta de colores indicada por Product Owner, se agregó un css responsive del texto y las imágenes que componen la página web. |
| Insertar iconos e imágenes proporcionadas por las autoridades, así como la información de texto a mostrar en User\_Sugerencia. | 3 | Desarrollador FrontEnd | Terminado | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | Se insertaron los gráficos correspondientes en la página de Sugerencias para usuarios. |
| **AWC\_H06** | **33** |  |  | **20 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 5** |
| Hacer mockup de la página de **Preguntas Frecuentes** del lado de *usuario visitante*. Revisar User\_FAQ. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | Terminado | 1hr. | 1hr. |  |  |  |  | Se tomaron en cuenta conceptos de UI / UX según lo establecido con el Product Owner. |
| Implementación en React de la maquetación de la página User\_FAQ. | 8 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 5 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. | 1hr. |  |  | Se concluyó la implementación de la maquetación de acuerdo con el prediseño en el mockup correspondiente. |
| Creación de los gifts, dando respuesta a preguntas frecuentes. | 8 | Diseñador gráfico | Terminado | 6 hrs. |  | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. |  | Se grabaron exitosamente las respuestas en forma de gifts de preguntas frecuentes por los usuarios. |
| Insertar gifts (video tutoriales) para cada pregunta frecuente en la sección correspondiente. | 5 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 5 hrs. |  |  | 1hr. | 2 hrs. | 2 hrs. | Se insertaron adecuadamente los gifts en la pregunta correspondiente. |
| Agregar hipervínculo en la barra de menú de la página principal. | 3 | Desarrollador BackEnd | Terminado | 1hr. |  |  |  | 1hr. |  | Se logro asignar el vínculo en la barra de menú. |
| Aplicar plantilla CSS para User\_FAQ. | 3 | Desarrollador FrontEnd | Terminado | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | Además de la paleta de colores indicada por Product Owner, se agregó un css responsive del texto y las imágenes que componen la página web. |
| Insertar iconos e imágenes proporcionadas por las autoridades, así como la información de texto a mostrar en User\_FAQ | 3 | Desarrollador FrontEnd | Terminado | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | Se insertaron los gráficos correspondientes en la página de Preguntas Frecuentes para user. |
| **AWC\_H07** | **33** |  |  | **14 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 6** |
| Realizar mockup de página de **Servicio al Usuario** del lado del *usuario visitante*. Revisar User\_ServicioAlUsusuario. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | En proceso | 1hr. | 1hr. |  |  |  |  | ------------------- |
| Desarrollar codificación de acuerdo con la maquetación de la zona de interfaz de la página User\_ServicioAlUsusuario. | 8 | Desarrollador BackEnd | En proceso | 5 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. | 1hr. |  |  | ------------------- |
| Agregar una ventana emergente que funcione como chat, para dar espacio de escribir y enviar dudas, preguntas, etc. | 8 | Desarrollador BackEnd | En proceso | 3 hrs. |  | 1hr. | 1hr. | 1hr. |  | ------------------- |
| Agregar enlace en la barra de menú de la página principal en su correspondiente sección. | 3 | Desarrollador BackEnd | En proceso | 1hr. |  |  |  | 1hr. |  | ------------------- |
| Aplicar plantilla CSS para User\_ServicioAlUsusuario. | 3 | Desarrollador FrontEnd | En proceso | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | ------------------- |
| Insertar iconos e imágenes proporcionadas por las autoridades, así como la información de texto a mostrar en User\_ServicioAlUsusuario. | 3 | Desarrollador FrontEnd | En proceso | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | ------------------- |
| Implementar botón de Enviar en ventana emergente, esto en cuanto a su inserción en la página y el funcionamiento del mismo. | 5 | Desarrollador BackEnd | En proceso | 2 hrs. |  |  |  | 1hr. | 1hr. | ------------------- |
| **AWC\_H08** | **16** |  |  | **7 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 6** |
| Agregar la validación correspondiente en el formulario de la página Admin\_IniciarSesión. | 8 | Desarrollador BackEnd | En proceso | 3 hrs. | 1hr. | 1hr. |  |  | 1 hr. | AÑADIR: Revisando el funcionamiento de la página de iniciar sesión se identificó la necesidad de validar que los campos estén llenos antes de pasar a la siguiente página. |
| Codificación de la relación entre la página de Admin\_Avisos y User\_Avisos para que los avisos se actualicen de manera automática de una página a otra. | 8 | Desarrollador BackEnd | En proceso | 4 hrs. |  | 1hr. | 1hr. | 1hr. | 1hr. | AÑADIR: Se acordó agregar esta tarea en AWC\_H08 debido a que no se tomó en cuenta el desarrollo de la interrelación de los mensajes de una página a otra. |
| **AWC\_H09** | **40** |  |  | **10 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 7** |
| Implementar botón de Publicar aviso, en cuanto a su inserción en la página y la funcionalidad del mismo en la página de Admin\_Avisos. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 2 hrs. | 1hr. | 1hr. |  |  |  | AJUSTE: Falta construir la función correspondiente al botón Publicar. |
| Implementar botón de Editar aviso en cuanto a su inserción en la página y la funcionalidad del mismo en la página de Admin\_Avisos. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 2 hrs. |  |  | 1hr. | 1hr. |  | AJUSTE: Falta construir la función correspondiente al botón Editar. |
| Implementar botón de Eliminar aviso en cuanto a su inserción en la página y la funcionalidad del mismo en la página de Admin\_Avisos. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 2 hrs. | 1hr. | 1hr. |  |  |  | AJUSTE: Falta construir la función correspondiente al botón Eliminar. |
| Implementar botón de Enviar en cuanto a su inserción en la página y el funcionamiento del mismo en la página de Admin\_NotificacionesPersonalizadas. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 2 hrs. |  |  | 1hr. | 1hr. |  | AJUSTE: Se inserto el botón correspondiente de Enviar, sin embargo falta la programación de su función. |
| Implementar botón de Enviar de la página User\_Sugerencia en cuanto a su inserción en la página y la funcionalidad del mismo. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 2 hrs. |  |  |  | 1hr. | 1hr. | AJUSTE: Se necesita configurar el archivo package-lock para dar lugar a la conexión entre servidor cliente y servidor web. |
| **AWC\_H10** | **41** |  |  | **12 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 7** |
| Hacer mockup de la página de **Accesibilidad** del lado de *usuario visitante*. Revisar User\_Accesiblidad. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | No iniciado | 1hr. | 1hr. |  |  |  |  | ------------------- |
| Implementación en React de la maquetación de la zona de interfaz de la página User\_Accesiblidad. | 5 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 2 hrs. | 1hr. | 1hr. |  |  |  | ------------------- |
| Agregar la función de aumentar o disminuir tamaño de letra, mediante un control de formulario del tipo rango. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 2 hrs. |  | 1hr. | 1hr. |  |  | ------------------- |
| Dar opción para cambiar el contraste de la página, mediante un botón de tipo true - false. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 2 hrs. |  |  | 1hr. | 1hr. |  | ------------------- |
| Aumentar o disminuir nitidez con input del tipo número. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 2 hrs. |  |  |  | 1hr. | 1hr. | ------------------- |
| Agregar hipervínculo en la barra de menú de la página principal. | 3 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  | 1hr. |  | ------------------- |
| Aplicar plantilla CSS para User\_Accesiblidad. | 3 | Desarrollador FrontEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | ------------------- |
| Insertar iconos e imágenes proporcionadas por las autoridades, así como la información de texto a mostrar en User\_Accesiblidad. | 3 | Desarrollador FrontEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | ------------------- |
| Total | 289 |  |  | 146 hrs. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **BITÁCORA DE CAMBIOS O AJUSTES** | |
| **Elemento** | **Cambio** |
| **Sprint 1** | |
| Cambio 1.0 | Los enunciados AWC\_H01 y AWC\_H02 se reescribieron pues no definían claramente las necesidades de los usuarios, dando lugar a tareas abrumantes y lejos de concretar en un solo Sprint. |
| Cambio 1.1 | Se llego al acuerdo de que el enunciado AWC\_H01 se realizará en el Sprint 1 y el enunciado AWC\_H02 en el Sprint 2, pues cada historia es densa en cuanto al número de tareas, por lo que es más realista concretar cada enunciado en su correspondiente Sprint. |
| **Sprint 2** | |
| Cambio 2.0 | Se agregaron los enunciados AWC\_H08 y AWC\_H09 puesto que 6 tareas de AWC\_H01 (Implementar botón de: 1. Publicar aviso, 2. Editar Aviso, 3. Eliminar aviso, 4. Enviar notificación personal, 5. Enviar sugerencia, 6. Validación formulario Admin) y 1 tarea de AWC\_H02 (Relación páginas Admin-User) eran demasiadas ambiciosas y se decidieron pasar a otro sprint.  Nota: En los siguientes renglones se describe la asignación de las tareas de AWC\_H01 y AWC\_H02 en AWC\_H08 y AWC\_H09. |
| Cambio 2.1 | Se agregó la historia AWC\_H08 la cual está compuesta por 1 tarea de AWC\_H01 y 1 tarea de AWC\_H02: La conexión entre las páginas Admin - User (Relación paginas Admin-User, AWC\_H02) y la validación al formulario Admin (Validación de datos Admin, AWC\_H01); dado que se requiere de más tiempo y atención focalizada en la construcción de esta relación entre páginas y la validación de Admin. |
| Cambio 2.2 | También se agregó el enunciado AWC\_H09, donde 5 tareas de AWC\_H01 (Implementar botón de: 1. Publicar aviso, 2. Editar Aviso, 3. Eliminar aviso, 4. Enviar notificación personal, 5. Enviar sugerencia) corresponden a la construcción de funciones de los botones de formularios; todas estas tareas necesitan de mayor tiempo para su codificación. |
| **Sprint 3** | |
| Cambio 3.0 | Se llego al acuerdo de que se necesita una tarea (menú Admin) para la construcción de una página menú especialmente para el administrador, donde solo se muestren las opciones Avisos y Mensajes personalizados para Admin; esto en la historia AWC\_H03. |
| **Sprint 4** | |
| Cambio 4.0 | La codificación de la funcionalidad del botón Enviar (Botón Enviar User) en la historia AWC\_H05 no se logro concluir, por lo que esta tarea se reasigna en la historia AWC\_H09, debido a la falta de configuración de la conexión entre servidor cliente y servidor web en package-lock. |
| **Sprint 5** | |
| Cambio 5.0 | Debido a la confusión del manejo de conceptos entre guía de usuario y FAQ ( Frequently Asked Questions), el uso de “guía de usuario” se sustituyó por FAQ en la redacción de historia AWC\_H06 y el alias que le corresponde, pasando de User\_GuiaUsuario a User\_FAQ.  También se sustituyó “guía de usuario” por FAQ en todas las tareas que integran el enunciado AWC\_H06. |
| Cambio 5.1 | Aunado a lo anterior, se cambió el etiquetado en los diseños Mockup pasando de User\_GuiaUsuario a User\_FAQ. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CALENDARIZACIÓN** | | |
| **Día/ Hora** | **Objetivos por sesión** | **Herramientas** |
| **Lunes**  05-Feb-24  7:30 pm - 7:45 pm | * Selección de problemática. * Presentación de proyecto. | Google Meet: <https://meet.google.com/umq-tjvn-gcu>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Procesador de texto office |
| **Miércoles**  07-Feb-24  7:30 pm - 7:45 pm | * Identificación de entregable final * Identificación de requerimientos del cliente * Descripción de los requerimientos | Google Meet: <https://meet.google.com/bxo-brme-hjw>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Procesador de texto office |
| **Viernes**  09-Feb-24  7:30 pm - 7:45 pm | * Presentación del bosquejo de Backlog V1 | Google Meet: <https://meet.google.com/xdx-mqdv-jfy>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Procesador de texto office |
| **Lunes**  12-Feb-24  8:00 - 8:15 pm | * Presentación de edición de Backlog | Google Meet: <https://meet.google.com/jny-srrq-wce>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Procesador de texto office |
| **Miércoles**  14-Feb-24  8:00 - 8:15 pm | * Revisión de la primera versión del formato Sprint | Google Meet: <https://meet.google.com/uxn-awyz-hvu>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Procesador de texto office |
| **Viernes**  16-Feb-24  8:00 - 8:15 pm | * Presentación del formato Sprint | Google Meet: <https://meet.google.com/cuo-qyhe-dba>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Procesador de texto office |
| **Lunes**  19-Feb-24  8:00 - 8:15 pm | * Realización de formato para llenado de la act. Preliminar * Mostrar versión 1 “final” de Backlog y Sprint | Google Meet: <https://meet.google.com/eru-wqhu-zhm>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Procesador de texto office |
| **Miércoles**  21-Feb-24  8:00 - 8:15 pm | * Revisión de avances de Sprint 1 * Agregar datos en bitácora: cambios para Sprint 1 | Google Meet: <https://meet.google.com/nvb-osuw-ppf>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Procesador de texto office  Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/> |
| **Viernes**  23-Feb-24  8:00 - 8:15 pm | * Apoyo en dificultades de codificación de Sprint 1 | Google Meet: <https://meet.google.com/fqn-xbfw-ztm>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Visual Studio Code |
| **Lunes**  26-Feb-24  8:00 - 8:15 pm | * Presentación de avances del Sprint 1 * Crear tablero en Trello | Google Meet: <https://meet.google.com/gkh-crdi-mxw>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/>  Trello: <https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec> |
| **Miércoles**  28-Feb-24  8:00 - 8:15 pm | * Agregar datos en bitácora: cambios para Sprint 2 | Google Meet: <https://meet.google.com/ppg-rinb-eqt>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Procesador de texto office |
| **Viernes**  01-Mar-24  8:00 - 8:15 pm | * Actualizar tablero en Trello * Asignar tareas de Sprint 2 | Google Meet: <https://meet.google.com/crr-psmv-xex>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Procesador de texto office  Trello: <https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec> |
| **Lunes**  04-mar-24  7:30 pm - 7:45 pm | * Presentación de las actualización en la página de GitHub * Analizar las dificultades en la codificación y la documentación | Google Meet: <https://meet.google.com/qzo-zvie-dba>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Visual Studio Code  Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/> |
| **Miércoles**  06-mar-24  7:30 pm - 7:45 pm | * Revisión de los avances en el sitio web * Evaluar las tareas terminadas, en proceso y no iniciadas de Sprint 2. | Google Meet: <https://meet.google.com/ago-wttv-jmd>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Visual Studio Code  Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/> |
| **Viernes**  08-mar-24  7:30 pm - 7:45 pm | * Reajustar backlog * Reajustar las tareas de historias 1 y 2 en los Sprints * Actualizar documentación del proyecto: tabla de Sprints, bitácoras, calendarización y repositorio GitHub | Google Meet: <https://meet.google.com/ccd-rzxh-jji>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Visual Studio Code  Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/> |
| **Lunes**  11-mar-24  7:30 pm - 7:45 pm | * Presentación de proyecto * Selección de proyecto * Asignación de roles | Google Meet: <https://meet.google.com/wyy-zxos-wyd>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Word online: <https://1drv.ms/w/s!AqVr_u-Qwsi6ieZ_wb5CnQzPBnN12A?e=amp6Ws> |
| **Miércoles**  13-mar-24  7:30 pm - 7:45 pm | * Revisión de Backlog * Edición de Backlog * Realización de formato para llenado de la act. preliminar | Google Meet: <https://meet.google.com/xzy-jgif-eja>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Word online: <https://1drv.ms/w/s!AqVr_u-Qwsi6ieZ_wb5CnQzPBnN12A?e=amp6Ws> |
| **Viernes**  15-mar-24  7:30 pm - 7:45 pm | * Cambios en la calendarización (tomar en cuenta vacaciones) * Editar cambios en rúbrica: ¿Cuánto impactó o no al Sprint? | Google Meet: <https://meet.google.com/tnp-ucdd-pho>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Word online: <https://1drv.ms/w/s!AqVr_u-Qwsi6ieZ_wb5CnQzPBnN12A?e=amp6Ws> |
| **Lunes**  18-mar-24  8:00 - 8:15 pm | * Revisión de documento Equipo K * Hacer los comentarios necesarios a Equipo K | Google Meet: <https://meet.google.com/gbo-qmix-rgd>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Explorador web: <https://www.udgvirtual.udg.mx/misuv> |
| **Miércoles**  20-mar-24  8:00 - 8:15 pm | * Revisión del tablero Trello * Reajustar tablero | Google Meet: <https://meet.google.com/pkm-piqf-tos>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Word online: <https://1drv.ms/w/s!AqVr_u-Qwsi6ieZ_wb5CnQzPBnN12A?e=amp6Ws>  Trello: <https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec> |
| **Viernes**  22-mar-24  8:00 - 8:15 pm | * Actualización de documentación del proyecto: tabla de Sprints, bitácoras, calendarización y repositorio GitHub | Google Meet: <https://meet.google.com/uok-dqbm-fiz>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Word online: <https://1drv.ms/w/s!AqVr_u-Qwsi6ieZ_wb5CnQzPBnN12A?e=amp6Ws>  Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/>  Visual Studio Code  Trello: <https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec> |
| **Lunes**  08-abr-24  8:00 - 8:15 pm | * Revisión del tablero Trello * Asignar tareas de Sprint 3 | Google Meet: <https://meet.google.com/aff-ykqt-wyz>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Word online: <https://1drv.ms/w/s!AqVr_u-Qwsi6ieZ_wb5CnQzPBnN12A?e=amp6Ws>  Trello: <https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec>  Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/> |
| **Miércoles**  10-abr-24  8:00 - 8:15 pm | * Revisión de los incrementos en Sprint 3 * Autoevaluación: analizar dificultades y posibles soluciones * Capturar los cambios en la rúbrica | Google Meet: <https://meet.google.com/kja-jivj-dqk>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing> Word online: <https://1drv.ms/w/s!AqVr_u-Qwsi6ieZ_wb5CnQzPBnN12A?e=amp6Ws>  Trello: <https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec>  Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/>  Visual Studio Code |
| **Viernes**  12-abr-24  8:00 - 8:15 pm | * Revisión del avance de tareas concluidas hasta el momento * Analizar dificultades de tareas específicas (codificación) | Google Meet: <https://meet.google.com/xaz-gvgi-ebq>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Word online: <https://1drv.ms/w/s!AqVr_u-Qwsi6ieZ_wb5CnQzPBnN12A?e=amp6Ws>  Trello: <https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec>  Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/>  Visual Studio Code |
| **Lunes**  15-abr-24  8:00 - 8:15 pm | * Revisar backlog * Reasignar las tareas en proceso de Sprint 3 en los siguientes Sprints | Google Meet: <https://meet.google.com/rmw-digj-qwb>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing> |
| **Miércoles**  17-abr-24  8:00 - 8:15 pm | * Revisión y actualización del tablero Trello * Acordar la documentación que se actualizará en GitHub | Google Meet: <https://meet.google.com/sjo-swsb-jte>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing> Word online: <https://1drv.ms/w/s!AqVr_u-Qwsi6ieZ_wb5CnQzPBnN12A?e=amp6Ws>  Trello: <https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec>  Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/> |
| **Viernes**  19-abr-24  8:00 - 8:15 pm | * Asignar tareas no iniciadas de Sprint 4 para próximo ciclo | Google Meet: <https://meet.google.com/cyd-zauw-ems>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing> Word online: <https://1drv.ms/w/s!AqVr_u-Qwsi6ieZ_wb5CnQzPBnN12A?e=amp6Ws>  Trello: <https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec> |
| **Lunes**  22-abr-24  8:00 - 8:15 pm | * Presentación de los avances de las tareas del ciclo actual * Discusión de las dificultades presentadas en el desarrollo de las tareas | Google Meet: <https://meet.google.com/fgb-tyzf-ebd>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/>  Visual Studio Code |
| **Miércoles**  24-abr-24  8:00 - 8:15 pm | * Revisión del tablero Trello * Actualizar tablero | Google Meet: <https://meet.google.com/xfm-ivxp-fpe>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Word online: <https://1drv.ms/w/s!AqVr_u-Qwsi6ieZ_wb5CnQzPBnN12A?e=amp6Ws>  Trello: <https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec>  Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/> |
| **Viernes**  26-abr-24  8:00 - 8:15 pm | * Edición y actualización de documentación: Backlog, Sprint, calendarización, bitácoras * Actualización de documentación y desarrollo en GitHub * Evaluación de equipo | Google Meet: <https://meet.google.com/crd-pvxt-vgk>  WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X>  Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing>  Word online: <https://1drv.ms/w/s!AqVr_u-Qwsi6ieZ_wb5CnQzPBnN12A?e=amp6Ws>  Trello: <https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec>  Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/> |
| **Lunes**  29-abr-24  8:00 - 8:15 pm | * Exposición de los avances hasta el momento * Asignar las tareas del Sprint 4 a los integrantes del equipo | * Google Meet: <https://meet.google.com/xoh-suop-mmh> * WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X> * Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing> * Word online: <https://1drv.ms/w/s!AqVr_u-Qwsi6ieZ_wb5CnQzPBnN12A?e=amp6Ws> * Trello: <https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec>   Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/> |
| **Miércoles**  01-may-24  8:00 - 8:15 pm | * Observar avances de la codificación de Sprint 4 * Analizar las dificultades y tratar de resolverlas * Editar cambios en rúbrica | * Google Meet: <https://meet.google.com/fpb-eoif-hxh> * WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X> * Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing> * Word online: <https://1drv.ms/w/s!AqVr_u-Qwsi6ieZ_wb5CnQzPBnN12A?e=amp6Ws> * Trello: <https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec> * Teamviewer * Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/>   Visual Studio Code |
| **Viernes**  03-may-24  8:00 - 8:15 pm | * Actualización del tablero en Trello * Actualización de la documentación * Subir nueva documentación y codificación a GitHub | * Google Meet: <https://meet.google.com/kac-rpsn-hmd> * WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X> * Trello: <https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec>   Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/> |
| **Lunes**  06-may-24  8:00 - 8:15 pm | * Exposición de los avances hasta el momento * Asignar las tareas del Sprint 5 a los integrantes del equipo | * Google Meet: <https://meet.google.com/xoh-suop-mmh> * WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X> * Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing> * Word online: <https://1drv.ms/w/s!AqVr_u-Qwsi6ieZ_wb5CnQzPBnN12A?e=amp6Ws> * Trello: <https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec> |
| **Miércoles**  08-may-24  8:00 - 8:15 pm | * Observar avances de la codificación de Sprint 5 * Analizar las dificultades y tratar de resolverlas * Editar cambios en rúbrica | * Google Meet: <https://meet.google.com/fpb-eoif-hxh> * WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X> * Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1XzhxaSj0KftQxDrj71y_1foFGRnPPc_0?usp=sharing> * Word online: <https://1drv.ms/w/s!AqVr_u-Qwsi6ieZ_wb5CnQzPBnN12A?e=amp6Ws> * Teamviewer * Visual Studio Code |
| **Viernes**  10-may-24  8:00 - 8:15 pm | * Actualizar tablero de Trello * Actualización de la documentación * Subir nueva documentación y codificación a GitHub * Presentación de avances de Sprint 5 | * Google Meet: <https://meet.google.com/kac-rpsn-hmd> * WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/CTgcL80Xrg477RHyNsjw7X> * Trello: <https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec> * Explorador web (GitHub): <https://github.com/DenizAM/app-coatepec/> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RESULTADO DE REUNIONES EN EQUIPO: MARZO** | | |
| **Lunes**  **11-mar-24** | **Miércoles**  **13-mar-24** | **Viernes**  **15-mar-24** |
| * Se seleccionó el proyecto Sitio Web de Avisos para la comunidad de Coatepec. * Se compartió el Backlog y calendarización del sprint en el repositorio GitHub. * Se definieron los roles para cada integrante del equipo. | * Se hicieron los cambios pertinentes en el formato de Backlog. * Se estructuró el formato para el llenado en línea de la actividad preliminar | * Se revisó el documento que contiene los puntos requeridos para la entrega de la actividad preliminar. * Se realizo la retroalimentación concluyendo que las reuniones han sido fructíferas para la realización de los objetivos, pero debemos cambiar el horario de la reunión. |
| **Lunes**  18-mar-24 | **Miércoles**  20-mar-24 | **Viernes**  22-mar-24 |
| * Se reviso tanto el formato backlog como el sprint. * Se hicieron cambios en el sprint y nuevamente en el backlog. * Se edito la tabla de la calendarización. * Se analizo la documentación compartida por el equipo K. * Se construyo el comentario y se publico en el foro correspondiente. | * Se mostraron los avances concluidos y no concluidos del sistema. * Se hicieron cambios en el formato sprint. * Se reestructuro el tablero de Trello, dejando solo las categorías: No iniciado, En proceso y Finalizado. | * Se hizo la presentación de los cambios implementados en la páginas y los formatos del proyecto. * Se realizo la retroalimentación concluyendo que nuevamente se debe editar el backlog y por ende el formato sprint, ya que las tareas no son suficientes o adecuadas. Dejar los días y la nueva hora establecida para las juntas, pues al equipo se le facilita en ese momento. |
| **RESULTADO DE REUNIONES EN EQUIPO: ABRIL** | | |
| **Lunes**  08-abr-24 | **Miércoles**  10-abr-24 | **Viernes**  12-abr-24 |
| * Se agregaron las tareas del Sprint 3 en el tablero Trello. * Hubo actualización de estado de las tareas de Sprint 1 en el tablero. * Se asignaron las tareas del Sprint 3 a los responsables correspondientes. | * Se evaluaron los avances con base a las actualizaciones en el repositorio GitHub. * Las tareas no concretadas del actual Sprint se reasignaron para el siguiente ciclo. * El equipo coincidió en la dificultad de llenar la documentación, ya que se tuvo problemas con las cuentas de Microsoft, por lo que nos apoyamos en la recuperación de las cuentas office online. | * De nuevo se revisaron las actualizaciones de las tareas de los Sprints concluidos hasta el momento. * Con todos los elementos del equipo se analizaron las dificultades en cuanto a la construcción de relación para la actualización de avisos desde el perfil de Admin a User. |
| **Lunes**  15-abr-24 | **Miércoles**  17-abr-24 | **Viernes**  19-abr-24 |
| * Debido a que algunas tareas de los Sprint anteriores no se concluyeron, pero están en desarrollo se reasignaron para el ciclo del Sprint 8 y 9. * Así también, se repartieron las tareas entre los desarrolladores del ciclo en curso. | * Se realizaron las actualizaciones correspondientes en las columnas de: No iniciado, En proceso y Terminado en el sitio de Trello. * Se hizo la lista de la documentación actual necesaria para subir a Git Hub concluyendo: Sprint, Calendarización, Bitácora. | * Se asignaron las tareas del sprint en curso al desarrollador FrontEnd, desarrollador BackEnd y diseñador gráfico. |
| **Lunes**  22-abr-24 | **Miércoles**  24-abr-24 | **Viernes**  26-abr-24 |
| * Se pudieron observar los avances realizados en el sitio web, dejando entrever las dificultades las cuales fueron: la creación de la relación entre la página de adminAvisos con userAvisos, además del desarrollo de las funciones Publicar, Editar y Eliminar. * Por lo que se planea buscar el apoyo de otros integrantes del equipo. | * Nuevamente se analizaron las nuevas actualizaciones en el desarrollo del sitio, volviendo a ver el retraso en la relación entre la página de adminAvisos con userAvisos, además del desarrollo de las funciones Publicar, Editar y Eliminar. * Se actualizo el estado de las tareas en Trello, así también se añadieron las tareas del siguiente ciclo. | * Se mostraron las ediciones para la documentación del proyecto y se subieron los cambios en los enlaces correspondientes. * También se actualizó el repositorio de GitHub * En la evaluación de equipo se concluyó que necesitamos más organización en cuanto a las actualizaciones de la documentación, debido a las muchas versiones existentes. |
| **RESULTADO DE REUNIONES EN EQUIPO: MAYO** | | |
| **Lunes**  20-abr-24 | **Miércoles**  01-may-24 | **Viernes**  03-may-24 |
| * Nuevamente se presentaron los avances hasta el momento, siendo este Sprint uno de los más productivos y ventajosos, debido que solo una tarea de las 12 fueron concluidas. * Se organizaron las tareas del Sprint 4 y se asignaron a los responsables correspondientes. | * Se presentaron los avances realizados en este ciclo. * Nuevamente se quedó sin terminar una tarea, puesto que la programación requerirá más tiempo, tanto para la investigación e implementación del código. | * Debido a los cambios en los estados de las tareas en este Sprint, se actualizo la información de las tarjetas en Trello. * También se agregó la nueva información y código fuente en GitHub. * Se trato de etiquetar adecuadamente los commit en GitHub sin éxito, en la próxima juta se abundará más al respecto. |
| **Lunes**  06-may-24 | **Miércoles**  08-may-24 | **Viernes**  10-may-24 |
| * Se observaron los avances del proyecto hasta el momento. * Se revisó la documentación y el tablero Trello para poder asignar las tareas a los responsables correspondientes: desarrollador BackEnd y desarrollador FrontEnd. | * Se presentaron los avances realizados en este ciclo 5. * Para este Sprint se observó que se pudieron concluir sin imprevistos las tareas asignadas a los desarrolladores. Esto se anexo a la rúbrica de cambios. * Se presentó un desconocimiento acerca de la creación de gifts, pero se afrontó mostrando un tutorial acerca del tema. | * Se actualizaron los estados de las historias en el documento del Backlog, así como en las tareas del Sprint. * También se actualizo la información de las tarjetas en Trello. * Se agregó la nueva información y código fuente en GitHub. |

**Bibliografía**

DeBakatas. (07 de Marzo de 2020). *¿Qué es ReactJS? ⚛️ ¿Cómo funciona? Explicación animada [Video]*. Obtenido de youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=bvxm389cYVI&t=2s

*Ejercicio Product Backlog y Sprint Backlog [Video]*. (15 de Mayo de 2016). Obtenido de www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=ySJMHCI-8Uo

Garamendi, E. (07 de Mayo de 2023). *Cómo subir mi página web a internet de forma fácil y sin comando, VSC Git GitHub*. Obtenido de youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=HfseLSEu8ZU

Garamendi, E. (04 de Septiembre de 2023). *Git y GitHub con Visual Studio Code, La forma más fácil de aprenderlo y usarlo en minutos*. Obtenido de youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=lGfuztkRr4k&t=1s

Join Academia. (02 de Julio de 2015). *Curso Scrum [Video]*. Obtenido de youtube.com: https://youtube.com/playlist?list=PLCdd5nLIOVnZKY4afaLSXwmTOBkdwOGzo&si=WQoWZs-y3nSyOfy7

Ruiz, J [JorgeRuizAgile]. (11 de Agosto de 2018). *El Product Backlog de forma sencilla | Scrum [Video]*. Obtenido de www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=JuIVHk1wvcw&t=1s

Yoelvis Mulen { code }. (08 de Septiembre de 2023). *Introducción a React para principiantes | Fundamentos [Video]*. Obtenido de youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=OEnSQcN5Nz4&t=1620s

**Trello**

<https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec>

**Repositorio GitHub**

<https://github.com/DenizAM/app-coatepec/>