**Product backlog:** Sitio web de avisos para la comunidad de Coatepec

**Elaborado por: Deniz Aniceto Marin**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCTO BACKLOG** | | | | | | | | |
| **Identificador (ID) de la Historia** | **Enunciado de la Historia** | **Alias** | **Estado** | **Dimensión/ Esfuerzo** | **Interacción (Sprint)** | **Prioridad** | **Comentarios** |
| AWC\_H01 | Como autoridad de la comunidad de Coatepec quiero tener acceso a la publicación, edición o eliminación de avisos e información del sitio web para comunicar avisos claros y certeros en cualquier momento a la población de Santa Ana. | Admin\_Avisos | En proceso | Esfuerzo máximo | Sprint1 | ALTA | Es aquí donde se hace la publicación de urgencias, prevenciones, peligros, información, invitaciones, entre otros.  Se refiere al usuario administrador. |
| AWC\_H02 | Como habitante de Coatepec quiero mantenerme informado, a través del sitio web, sobre mensajes urgentes, actualización de información, programación de juntas, etc. Para no ser multado o penalizado en los diferentes comités de la comunidad. | User\_Avisos | No iniciado | Esfuerzo máximo | Sprint2 | ALTA | Se sugieren 3 secciones: mensajes urgentes, próximas juntas y notificaciones.  Se refiere al usuario visitante del sitio. |
| AWC\_H03 | Como usuario administrador quiero tener el control para enviar notificaciones personalizadas en caso de ser necesario. | Admin\_NotificacionesPersonalizadas | No iniciado | Esfuerzo moderado | Sprint3 | MEDIA | Los administradores pueden enviar avisos de manera discreta y privada a través del correo o teléfono celular. |
| AWC\_H04 | Como usuario visitante quiero tener acceso a la información general como contactos de números de emergencia, de los distintos comités comunitarios, autoridades locales y municipales, así como de servicios públicos; para tenerlos a la mano en cualquier emergencia. | User\_VerContactos | No iniciado | Esfuerzo mínimo | Sprint4 | MEDIA | Se trata de una página con estructura estática, ya que tiene el objetivo de compartir información. |
| AWC\_H05 | Como usuario me gustaría dar mi opinión o sugerencia a través de un comentario o mensaje para mejorar ciertos elementos o procesos en la aplicación web. | User\_Sugerencia | No iniciado | Esfuerzo mínimo | Sprint4 | BAJA | Diseñar un formulario simple y fácil de usar para el envío de comentarios al correo principal de la presidencia auxiliar. |
| AWC\_H06 | Como usuario quisiera tener a la mano una guía de usuario, si es posible interactiva para poder mitigar dudas y dificultades de uso en el sitio web. | User\_GuiaUsuario | No iniciado | Esfuerzo moderado | Sprint5 | BAJA | Se pueden agregar video tutoriales en la página de ayuda, o una guía rápida del funcionamiento del sitio web. |
| AWC\_H07 | Como usuario visitante me gustaría tener acceso a algo parecido como atención al cliente en caso de que tenga alguna duda o pregunta en particular. | User\_ServicioAlUsuario | No iniciado | Esfuerzo moderado | Sprint6 | BAJA | Con ayuda de formularios se pueden realizar los envíos de dudas. También está la opción en forma de blog. O en todo caso una ventana emergente. |
| AWC\_H08 | Como usuario visitante de edad avanzada me gustaría que diseñaran el sitio con letra grande y con colores que no lastimen mi vista para una mejor experiencia con el sitio web. | User\_Accesiblidad | No iniciado | Esfuerzo máximo | Sprint7 | BAJA | Agregar los dos funcionamientos mencionados en el botón de accesibilidad. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMATO SPRINT** | | | | | | | | | | | |
| **Elemento de trabajo pendiente** | **Puntos de historia** | **Responsable** | **Estado** | **Estimado original** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** | **Revisión del Sprint** |
| **AWC\_H01** | **38** |  |  | **18 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 1** |
| Realizar mockup de páginas de **Aviso** del lado de *administrador*. Revisar: Admin\_IniciarSesión y Admin\_Avisos. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | En proceso | 1hr. | 1hr. |  |  |  |  | AJUSTE: Modificar mockup de Admin\_Avisos, debido a la falta de colocación de los botones de Editar y Eliminar avisos. |
| Hacer el diseño de la zona de interfaz de la página principal.  Posteriormente incluir en la barra de menú los enlaces de las páginas del lado de usuario visitante y administrador según corresponda. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | Terminado | 1hr. | 1hr. |  |  |  |  | Se tomaron en cuenta conceptos de UI / UX según lo establecido con el product owner. |
| Desarrollar maquetación de la página principal en React. | 5 | Desarrollador BackEnd | En proceso | 3 hrs. | 1hr. | 1hr. | 1hr. |  |  | AJUSTE: Arreglar enlace para que carrusel de imágenes aparezca en primera instancia al entrar al sitio web, no solo al dar clic en sección INICIO. |
| Realizar maquetación del diseño de las zonas de interfaz páginas en React: Admin\_IniciarSesión y Admin\_Avisos. | 5 | Desarrollador BackEnd | En proceso | 3 hrs. |  | 1hr. | 1hr. | 1hr. |  | AJUSTE: Debido al estado incompleto del mockup de Admin\_Avisos, se debe reeditar primeramente la maquetación de la misma página y posteriormente construirla. |
| Implementar formulario para iniciar sesión. | 8 | Desarrollador BackEnd | En proceso | 3 hrs. |  | 1hr. | 1hr. | 1hr. |  | AJUSTE: Agregar contorno del contenedor del formulario. |
| Crear y aplicar plantilla css para página principal y páginas admin, con base a los colores seleccionados y la personalización de las autoridades. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | Terminado | 2 hrs. |  |  |  | 1hr. | 1hr. | Product owner pidió que los colores fueran relacionados con el logo de la presidencia auxiliar, así que se utilizaron: #e9e8e4, #bfc6d0, #E7EAEF, #e7e8ea |
| Insertar iconos e imágenes proporcionadas por las autoridades, así como la información de texto a mostrar en: Página principal, Admin\_IniciarSesión y Admin\_Avisos. | 3 | Desarrollador FrontEnd | En proceso | 1 hr. |  |  |  |  | 1hr. | AJUSTE: Insertar logotipo en la pestaña del sitio web. |
| Implementar botón de Publicar aviso, en cuanto a su inserción en la página y la funcionalidad del mismo. | 8 | Desarrollador BackEnd | En proceso | 4 hrs. |  | 1hr. | 1hr. | 1hr. | 1hr. | AJUSTE: Falta construir página de Admin\_Avisos en el próximo sprint con los elementos solicitados: botón de publicar, actualizar y eliminar. |
| **AWC\_H02** | **20** |  |  | **12 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 2** |
| Realizar mockup de página de **Avisos** del lado de *usuario visitante*. Revisar User\_Avisos. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | No iniciado | 1hr. | 1hr. |  |  |  |  | ------------------- |
| Realizar la maquetación de la zona interfaz de User\_Avisos en React. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 8 hrs. | 1hr. | 1hr. | 1hr. | 2 hrs. | 3 hrs. | ------------------- |
| Agregar hipervínculo en la barra de menú de la página principal en su correspondiente sección. | 3 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 1hr. |  | 1hr. |  |  |  | ------------------- |
| Aplicar plantilla CSS para User\_Avisos. | 3 | Desarrollador FrontEnd | No iniciado | 1hr. |  |  | 1hr. |  |  | ------------------- |
| Insertar iconos e imágenes proporcionadas por las autoridades, así como la información de texto a mostrar en User\_Avisos. | 3 | Desarrollador FrontEnd | No iniciado | 1 hr. |  |  |  | 1hr. |  | ------------------- |
| **AWC\_H03** | **28** |  |  | **16 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 3** |
| Realizar mockup de página de **Notificaciones Personalizadas** del lado del *administrador*. Revisar Admin\_NotificacionesPersonalizadas. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | No iniciado | 1hr. | 1hr. |  |  |  |  | ------------------- |
| Desarrollar codificación del diseño de la de zona de interfaz de acuerdo con la maquetación de la página Admin\_NotificacionesPersonalizadas. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 6 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. |  |  | ------------------- |
| Agregar enlace en la barra de menú de la página principal. | 3 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 1hr. |  | 1hr. |  |  |  | ------------------- |
| Aplicar plantilla CSS para Admin\_NotificacionesPersonalizadas. | 3 | Desarrollador FrontEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  | 1hr. |  | ------------------- |
| Insertar iconos e imágenes proporcionadas por las autoridades, así como la información de texto a mostrar en Admin\_NotificacionesPersonalizadas. | 3 | Desarrollador FrontEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | ------------------- |
| Implementar botón de Enviar en cuanto a su inserción en la página y el funcionamiento del mismo. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 6 hrs. |  |  | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. | ------------------- |
| **AWC\_H04** | **25** |  |  | **16 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 4** |
| Hacer mockup de la página de **Ver Contactos** del lado de *usuario visitante*. Revisar User\_VerContactos. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | No iniciado | 1hr. | 1hr. |  |  |  |  | ------------------- |
| Implementación en React de la maquetación de la zona de interfaz de la página User\_VerContactos. | 5 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 6 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. |  |  | ------------------- |
| Insertar tabla con las columnas: Foto, Nombre completo, correo, número de teléfono y comité al que pertenece. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 6 hrs. |  |  | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. | ------------------- |
| Agregar hipervínculo en la barra de menú de la página principal, en su correspondiente sección. | 3 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 1hr. |  | 1hr. |  |  |  | ------------------- |
| Aplicar plantilla CSS para User\_VerContactos. | 3 | Desarrollador FrontEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  | 1hr. |  | ------------------- |
| Insertar iconos e imágenes proporcionadas por las autoridades, así como la información de texto a mostrar en User\_VerContactos | 3 | Desarrollador FrontEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | ------------------- |
| **AWC\_H05** | **36** |  |  | **16 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 4** |
| Realizar mockup de página de **Sugerencias** del lado del *usuario visitante*. Revisar User\_Sugerencia. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | No iniciado | 1hr. | 1hr. |  |  |  |  | ------------------- |
| Desarrollar codificación de acuerdo con la maquetación de la zona de interfaz de la página User\_Sugerencia. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 4 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. |  |  |  | ------------------- |
| Insertar formulario donde haya una caja de texto y un botón de enviar.  Agregando una leyenda de que todo lo que se envíe será anónimo. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 4 hrs. |  | 2 hrs. | 2 hrs. |  |  | ------------------- |
| Agregar enlace en la barra de menú de la página principal. | 3 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 1hr. |  |  | 1hr. |  |  | ------------------- |
| Aplicar plantilla CSS para User\_Sugerencia. | 3 | Desarrollador FrontEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  | 1hr. |  | ------------------- |
| Insertar iconos e imágenes proporcionadas por las autoridades, así como la información de texto a mostrar en User\_Sugerencia. | 3 | Desarrollador FrontEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | ------------------- |
| Implementar botón de Enviar en cuanto a su inserción en la página y la funcionalidad del mismo. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 4 hrs. |  |  |  | 2 hrs. | 2 hrs. | ------------------- |
| **AWC\_H06** | **33** |  |  | **20 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 5** |
| Hacer mockup de la página de **Guía de Usuario** del lado de *usuario visitante*. Revisar User\_GuiaUsuario. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | No iniciado | 1hr. | 1hr. |  |  |  |  | ------------------- |
| Implementación en React de la maquetación de la página User\_GuiaUsuario. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 5 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. | 1hr. |  |  | ------------------- |
| Creación de los gifts, dando respuesta a preguntas frecuentes. | 8 | Diseñador gráfico | No iniciado | 6 hrs. |  | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. |  | ------------------- |
| Insertar gifts (video tutoriales) para cada pregunta frecuente en la sección correspondiente. | 5 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 5 hrs. |  |  | 1hr. | 2 hrs. | 2 hrs. | ------------------- |
| Agregar hipervínculo en la barra de menú de la página principal. | 3 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  | 1hr. |  | ------------------- |
| Aplicar plantilla CSS para User\_GuiaUsuario. | 3 | Desarrollador FrontEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | ------------------- |
| Insertar iconos e imágenes proporcionadas por las autoridades, así como la información de texto a mostrar en User\_GuiaUsuario | 3 | Desarrollador FrontEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | ------------------- |
| **AWC\_H07** | **33** |  |  | **21 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 6** |
| Realizar mockup de página de **Servicio al Usuario** del lado del *usuario visitante*. Revisar User\_ServicioAlUsusuario. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | No iniciado | 1hr. | 1hr. |  |  |  |  | ------------------- |
| Desarrollar codificación de acuerdo con la maquetación de la zona de interfaz de la página User\_ServicioAlUsusuario. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 5 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. | 1hr. |  |  | ------------------- |
| Agregar una ventana emergente que funcione como chat, para dar espacio de escribir y enviar dudas, preguntas, etc. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 6 hrs. |  | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. |  | ------------------- |
| Agregar enlace en la barra de menú de la página principal en su correspondiente sección. | 3 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  | 1hr. |  | ------------------- |
| Aplicar plantilla CSS para User\_ServicioAlUsusuario. | 3 | Desarrollador FrontEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | ------------------- |
| Insertar iconos e imágenes proporcionadas por las autoridades, así como la información de texto a mostrar en User\_ServicioAlUsusuario. | 3 | Desarrollador FrontEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | ------------------- |
| Implementar botón de Enviar en ventana emergente, esto en cuanto a su inserción en la página y el funcionamiento del mismo. | 5 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 6 hrs. |  |  | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. | ------------------- |
| **AWC\_H08** | **41** |  |  | **21 hrs.** |  |  |  |  |  | **Sprint 7** |
| Hacer mockup de la página de **Accesibilidad** del lado de *usuario visitante*. Revisar User\_Accesiblidad. | 3 | Desarrollador FrontEnd, Diseñador gráfico | No iniciado | 1hr. | 1hr. |  |  |  |  | ------------------- |
| Implementación en React de la maquetación de la zona de interfaz de la página User\_Accesiblidad. | 5 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 5 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. | 1hr. |  |  | ------------------- |
| Agregar la función de aumentar o disminuir tamaño de letra, mediante un control de formulario del tipo rango. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 4 hrs. |  | 2 hrs. | 2 hrs. |  |  | ------------------- |
| Dar opción para cambiar el contraste de la página, mediante un botón de tipo true - false. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 4 hrs. |  |  | 2 hrs. | 2 hrs. |  | ------------------- |
| Aumentar o disminuir nitidez con input del tipo número. | 8 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 4 hrs. |  |  |  | 2 hrs. | 2 hrs. | ------------------- |
| Agregar hipervínculo en la barra de menú de la página principal. | 3 | Desarrollador BackEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  | 1hr. |  | ------------------- |
| Aplicar plantilla CSS para User\_Accesiblidad. | 3 | Desarrollador FrontEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | ------------------- |
| Insertar iconos e imágenes proporcionadas por las autoridades, así como la información de texto a mostrar en User\_Accesiblidad. | 3 | Desarrollador FrontEnd | No iniciado | 1hr. |  |  |  |  | 1hr. | ------------------- |
| Total | 254 |  |  | 82 hrs. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **BITÁCORA** | |
| **Elemento** | **Cambio** |
| **Backlog**  Cambio 1.0 | Eliminación de los enunciados originales AWC\_H01 y AWC\_H02, debido a la redundancia que implicaban con respecto a las historias AWC\_H03 y AWC\_H04. |
| **Backlog**  Cambio 2.0 | Edición de historias de usuario AWC\_H03 y AWC\_H04, con el propósito de conjuntar elementos descritos en estas mismas, como con sus pares en las historias AWC\_H01 y AWC\_H02; pasando así a tomar los primeros dos puestos de la lista de enunciados del backlog en cuestión. |
| **Backlog**  Cambio 3.0 | Cambio de prioridad de MEDIA a BAJA para User\_Sugerencia y User\_GuiaUsuario, ya que se considera no inciden de manera urgente. |
| **Sprint**  Cambio 4.0 | Se reestructuraron todas las tareas de todas las historias de usuario en este proyecto, debido a la necesidad de abordar tareas faltantes que influyen para el desarrollo de cada historia de usuario. Por lo que los elementos como puntos de historia, responsable, estimado original y aun el estado y la revisión del sprint han sido reeditados. |
| **Sprint**  Cambio 5.0 | Se realizo el primer sprint que consta de 8 tareas. Sin embargo, al término de este, solo se lograron terminar 2 tareas debido a algunos detalles que no se lograron concretar de ciertas tareas.  En la columna *revisión del sprint* se da una descripción más detallada de los pendientes que se deben concretar en el sprint 2. |
| **Candelarización**  Cambio 6.0 | Se construyo y anexo la calendarización correspondiente a este proyecto. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CALENDARIZACIÓN** | | |
| **Día/ Hora** | **Objetivos por sesión** | **Herramientas** |
| **Lunes**  05-Feb-24  7:30 pm - 7:45 pm | * Selección de problemática. * Presentación de proyecto. | Google Meet  WhatsApp  Drive  Procesador de texto office |
| **Miércoles**  07-Feb-24  7:30 pm - 7:45 pm | * Identificación de entregable final * Identificación de requerimientos del cliente * Descripción de los requerimientos | Google Meet  WhatsApp  Drive  Procesador de texto office |
| **Viernes**  09-Feb-24  7:30 pm - 7:45 pm | * Presentación del bosquejo de Backlog V1 | Google Meet  WhatsApp  Drive  Procesador de texto office |
| **Lunes**  12-Feb-24  8:00 - 8:15 pm | * Presentación de edición de Backlog | Google Meet  WhatsApp  Drive  Procesador de texto office |
| **Miércoles**  14-Feb-24  8:00 - 8:15 pm | * Revisión de la primera versión del formato Sprint | Google Meet  WhatsApp  Drive  Procesador de texto office |
| **Viernes**  16-Feb-24  8:00 - 8:15 pm | * Presentación del formato Sprint | Google Meet  WhatsApp  Drive  Procesador de texto office |
| **Lunes**  19-Feb-24  8:00 - 8:15 pm | * Realización de formato para llenado de la act. Preliminar * Mostrar versión 1 “final” de Backlog y Sprint | Google Meet  WhatsApp  Drive  Procesador de texto office |
| **Miércoles**  21-Feb-24  8:00 - 8:15 pm | * Revisión de avances de Sprint 1 | Google Meet  WhatsApp  Drive  Procesador de texto office Trello |
| **Viernes**  23-Feb-24  8:00 - 8:15 pm | * Apoyo en dificultades de codificación de Sprint 1 | Google Meet  WhatsApp  Drive  Explorador web (GitHub)  Visual Studio Code |
| **Lunes**  26-Feb-24  8:00 - 8:15 pm | * Presentación de avances del Sprint 1 | Google Meet  WhatsApp  Drive  Explorador web (GitHub)  Visual Studio Code |
| **Miércoles**  28-Feb-24  8:00 - 8:15 pm | * Agregar datos en bitácora: cambios y pendientes para Sprint 2 | Google Meet  WhatsApp  Drive  Procesador de texto office |
| **Viernes**  01-Mar-24  8:00 - 8:15 pm | * Revisar cambios en tablero Trello | Google Meet  WhatsApp  Drive  Procesador de texto office  Trello |
| **Lunes**  04-Mar-24  8:00 - 8:15 pm |  |  |
| **Miércoles**  06-Mar-24  8:00 - 8:15 pm |  |  |
| **Viernes**  08-Mar-24  8:00 - 8:15 pm |  |  |
| **Lunes**  11-Mar-24  8:00 - 8:15 pm |  |  |
| **Miércoles**  13-Mar-24  8:00 - 8:15 pm |  |  |
| **Viernes**  15-Mar-24  8:00 - 8:15 pm |  |  |
| **Lunes**  18-Mar-24  8:00 - 8:15 pm |  |  |
| **Miércoles**  20-Mar-24  8:00 - 8:15 pm |  |  |
| **Viernes**  22-Mar-24  8:00 - 8:15 pm |  |  |
| **Lunes**  25-Mar-24  8:00 - 8:15 pm |  |  |
| **Miércoles**  27-Mar-24  8:00 - 8:15 pm |  |  |
| **Viernes**  29-Mar-24  8:00 - 8:15 pm |  |  |

**Bibliografía**

DeBakatas. (07 de Marzo de 2020). *¿Qué es ReactJS? ⚛️ ¿Cómo funciona? Explicación animada [Video]*. Obtenido de youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=bvxm389cYVI&t=2s

*Ejercicio Product Backlog y Sprint Backlog [Video]*. (15 de Mayo de 2016). Obtenido de www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=ySJMHCI-8Uo

Garamendi, E. (07 de Mayo de 2023). *Cómo subir mi página web a internet de forma fácil y sin comando, VSC Git GitHub*. Obtenido de youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=HfseLSEu8ZU

Garamendi, E. (04 de Septiembre de 2023). *Git y GitHub con Visual Studio Code, La forma más fácil de aprenderlo y usarlo en minutos*. Obtenido de youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=lGfuztkRr4k&t=1s

Join Academia. (02 de Julio de 2015). *Curso Scrum [Video]*. Obtenido de youtube.com: https://youtube.com/playlist?list=PLCdd5nLIOVnZKY4afaLSXwmTOBkdwOGzo&si=WQoWZs-y3nSyOfy7

Ruiz, J [JorgeRuizAgile]. (11 de Agosto de 2018). *El Product Backlog de forma sencilla | Scrum [Video]*. Obtenido de www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=JuIVHk1wvcw&t=1s

Yoelvis Mulen { code }. (08 de Septiembre de 2023). *Introducción a React para principiantes | Fundamentos [Video]*. Obtenido de youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=OEnSQcN5Nz4&t=1620s

**Trello**

<https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec>

**Repositorio GitHub**

<https://github.com/DenizAM/app-coatepec/>